АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от _______________________ 					      № _______________

город Усть-Лабинск

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от                     31 июля 1998 года № 145-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года              № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Усть-Лабинский район, постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район, п о с т а н о в л я ю:

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие культуры

Усть-Лабинского района»

#### 1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие культуры Усть-Лабинского района», согласно приложению к настоящему приложению.

2. Осуществлять финансирование расходов на реализацию указанной программы в 2020-2025 годах в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Усть-Лабинский район на эти цели.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 26 октября 2016 года № 1133 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие культуры Усть-Лабинского района на 2017 - 2019 годы» с учетом внесенных изменений.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Усть-Лабинский район М.В. Бондаренко.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу решения Совета муниципального образования Усть-Лабинский район «О бюджете муниципального образования Усть-Лабинский район на 2020 год и плановый период 2021-2025 годов», предусматривающего финансирование муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие культуры Усть-Лабинского района».

| Исполняющий обязанности главы муниципального образования Усть-Лабинский район | А.А. Гедзь |
| --- | --- |

3

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации муниципального образования

Усть-Лабинский район от ________________ № _______

«Об утверждении муниципальной программы муниципального

образования Усть-Лабинский район «Развитие культуры

Усть-Лабинского района»

Проект подготовлен и внесен:

Начальник отдела культуры

администрации муниципального

образования Усть-Лабинский район				       И.С. Яськина

Проект согласован:

Заместитель главы муниципального

образования Усть-Лабинский район				  М.В. Бондаренко

Заместитель главы муниципального

образования Усть-Лабинский район,

начальник финансового отдела					    М.А. Дружкова

Начальник управления экономики

администрации муниципального

образования Усть-Лабинский район				      Н.В. Гаценко

Начальник юридического отдела

управления по правовым вопросам

администрации муниципального

образования Усть-Лабинский район				       Н.А. Логунова

Начальник общего отдела

администрации муниципального

образования Усть-Лабинский район				       Л.П. Комарова

Заместитель главы муниципального

образования Усть-Лабинский район			 	       В.Г. Ефременко

Начальник управления

по правовым вопросам

администрации муниципального

образования Усть-Лабинский район				       Е.В. Недин

Управляющий делами

администрации муниципального

образования Усть-Лабинский район				       В.Е. Марчук

ЗАЯВКА

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

Наименование вопроса: «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие культуры  Усть-Лабинского района»

Проект внесен: отделом культуры администрации муниципального образования Усть-Лабинский район

Постановление разослать:

1. Бондаренко М.В.		- 1 экз.

2. Отдел культуры		- 1 экз.

3. Управление экономики 	- 1 экз.

4. Финансовый отдел		- 1 экз.

Начальник отдела культуры

администрации муниципального

образования Усть-Лабинский район				         И.С. Яськина

«___»____________ 2019 г.

ПАСПОРТ

# муниципальной программы муниципального образования

# Усть-Лабинский район «Развитие культуры Усть-Лабинского района»

| Координатор муниципальной Программы | отдел культуры администрации муниципального образования Усть-Лабинский район (далее - отдел культуры) |  |
| --- | --- | --- |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | не предусмотрены |  |
| Участники муниципальной программы Подпрограммы муниципальной программы Ведомственные целевые программы Цель муниципальной программы | МБУ ДО ДМШ г.Усть-Лабинска, МБУ ДО ДШИ ст. Новолабинской, МБУ ДО ДШИ ст. Воронежской, МБУ ДО ДХШ г.Усть-Лабинска, МБУ ДО ДМШ ст.Ладожской, РМБУК «РДК «Кубань», МБУК «Муниципальный историко-краеведческий музей» Усть-Лабинского района, МКУК «РОМЦК», МКУ «ЦБ культуры», МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» не предусмотрены не предусмотрены формирование приоритетного культурного и гуманитарного развития личности, укрепление единства народов Усть-Лабинского района и Краснодарского края посредством обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и реализация творческого потенциала населения района |  |
| Задачи муниципальной программы | реализация общеобразовательных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в области дополнительного образования детей; сохранение, развитие и пропаганда лучших образцов искусства и народного творчества, а также внедрение новых технологий для создания безопасных условий хранения и использования музейных коллекций; 2 организация библиотечного обслуживания населения Усть-Лабинского района, комплектования и обеспечение сохранности библиотечных фондов; организация и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры в муниципальном образовании Усть-Лабинский район; реализация функций отдела культуры, централизованной бухгалтерии культуры и методического центра культуры |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | численность контингента учащихся детских школ искусств; число посещений муниципальных музейных учреждений; число посещений библиотек; количество проведенных культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, международным праздникам, памятным датам и праздникам местного значения; количество организованных районных смотров, конкурсов, |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | фестивалей самодеятельного творчества и выставок 2020 - 2025 годы этапы не предусмотрены |  |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | объем финансирования, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 589 998,3 тыс. рублей, из средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 589 778,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 - 99 789,1 тыс. рублей 2021 – 97 997,9 тыс. рублей 2022 – 97 997,9 тыс. рублей 2023 – 97 997,9 тыс. рублей 2024 – 97 997,9 тыс. рублей 2025 – 97 997,9 тыс. рублей из краевого бюджета – 219,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 - 106,9 тыс. рублей 2021 – 112,8 тыс. рублей 3 2022 – 0 тыс. рублей 2023 – 0 тыс. рублей 2024 – 0 тыс. рублей 2025 – 0 тыс. рублей |  |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | администрация муниципального образования Усть-Лабинский район |  |

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы

сферы культуры Усть-Лабинского района

Отрасль «Культура, искусство и кинематография» включает в себя:        20 клубных учреждений, 22 библиотеки, 5 школ дополнительного образования детей, 1 кинотеатр, 1 музей, 1 районный Дворец культуры, 1 муниципальное казенное учреждение культуры «Районный организационно-методический центр культуры», муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия культуры».

В культурно-досуговых центрах работает 392 клубных формирований, в которых различными видами творчества заняты 14548 человек, в том числе 21 клубное формирование самодеятельного народного творчества с общим количеством участников 167 человек. 10 коллективов со званием «Народный самодеятельный коллектив» и 4 коллектива со званием «Образцовый самодеятельный коллектив».	Творческие коллективы Усть-Лабинского района

достойно представляют профессиональное и самодеятельное искусство на престижных фестивалях и конкурсах. Так, в 2018 году, коллективы района приняли активное участие в 184 краевых, региональных, международных и всероссийских конкурсах и фестивалях. Всего за 2018 год учреждениями культуры клубного типа проведено 9212 культурно-массовое мероприятие, из них - для детей 4538.

Анализируя состояние и жанровое развитие самодеятельного народного творчества, число коллективов сократилось на 31 ед., в связи с необходимостью отменить расходные обязательства в части финансирования РМБУК «РДК «Кубань» на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», что согласно ст.15 не является вопросом местного значения Усть-Лабинского района, вследствие чего в Районном Дворце культуры «Кубань» было произведено сокращение количества штата сотрудников, и как следствие – сокращение клубных формирований.

В рамках муниципальной программы предусмотрено финансирование учреждений культуры, подведомственных Отделу культуры администрации муниципального образования Усть-Лабинский район: 5 школ дополнительного образования детей, музей, Центральная районная библиотека, Районный

4

Дворец культуры «Кубань», методический центр культуры, централизованная бухгалтерия культуры.

Продолжают развиваться и совершенствовать свою деятельность учреждения дополнительного образования детей. Участие в краевых, межрегиональных и российских конкурсах исполнительского мастерства свидетельствуют об эффективности системы художественного образования района. Открываются дополнительные площадки ведения образовательной деятельности. Количество детей, занимающихся в школах дополнительного образования, с каждым годом увеличивается.

В музейную жизнь прочно вошли такие формы, как Кубанский музейный фестиваль «Ночь музея», акция «Ночь искусств», Рыцарский турнир «Александровская крепость», фестиваль исторической реконструкции «Перекресток веков», выставки из фондов краевых музеев и другие мероприятия, вызывающие огромный интерес у различных категорий населения района.

Появилась новая форма работы: выставка-ярмарка «Усть-Лабинский Арбат», проводимая в городе Усть-Лабинске, приуроченная к календарным праздникам с участием мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесленников, фольклорных коллективов.

Вместе с тем, многие из проблем остаются трудно решаемыми, в их числе:

дальнейшая поддержка размера заработной платы работников культуры, искусства и кинематографии на уровне средней заработной платы по отраслям

социальной сферы, что будет способствовать привлечению в отрасль молодых талантливых специалистов;

увеличение финансирования за счет средств местных бюджетов муниципального образования, направленных на повышение уровня материально-технической базы клубных учреждений, библиотек муниципального образования Усть-Лабинский район.

Действующее законодательство устанавливает новые стандарты безопасных условий хранения и экспонирования музейных коллекций, их эффективного использования в образовательных и просветительских целях. Здание муниципального музея, в том числе помещения фондохранилищ, требуют расширения, ремонта, реконструкции и реставрации.

Также требует совершенствования деятельность по обеспечению безопасности участников культурно-досуговых мероприятий. Особого внимания требует проведение пожарно-охранных мероприятий на объектах культуры, искусства и кинематографии.

В связи с физическим износом многих зданий сельских учреждений культуры и кинематографии, отсутствием в них высококачественной звуковой,

световой, кино-и видеопроекционной аппаратуры, музыкальных инструментов не удается создать комфортные условия для посетителей.

5

В школах дополнительного образования для выявления одарённых детей и совершенствования их таланта также необходимо приобретение дополнительно музыкальных инструментов.

Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие культуры Усть-Лабинского района» разработана на принципах преемственности реализации мероприятий и является продолжением ранее действовавших долгосрочных муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район в отрасли «Культура, искусство и кинематография». Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит эффективность выполнения поставленных задач перед органом местного самоуправления в области культуры в соответствии с выбранными приоритетами социально-экономического развития Усть-Лабинского района.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации

муниципальной программы

Целью муниципальной программы является формирование приоритетного культурного и гуманитарного развития личности, укрепление единства народов Усть-Лабинского района и Краснодарского края посредством обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и реализация творческого потенциала населения района;

Комплексная реализация поставленных целей требует решения следующих задач:

реализация общеобразовательных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в области дополнительного образования детей;

сохранение, развитие и пропаганда лучших образцов искусства и народного творчества, а также внедрение новых технологий для создания безопасных условий хранения и использования музейных коллекций;

организация библиотечного обслуживания населения Усть-Лабинского района, комплектования и обеспечение сохранности библиотечных фондов;

организация и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры в муниципальном образовании Усть-Лабинский район;

реализация функций отдела культуры, централизованной бухгалтерии культуры и методического центра культуры.

Перечень целевых показателей реализации муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие культуры Усть-Лабинского района» по годам:

численность контингента учащихся детских школ искусств в 2020 – 2021 годах – по 1100 человек, 2022 – 2023 годах – по 1200 человек, 2024 – 2025 годах – по 1300 человек;

6

число посещений муниципальных музейных учреждений в 2020 году – 26 300 человек, в 2021 году – 26 800 человек, в 2022 году – 27 300 человек, в 2023 году – 28 100 человек, в 2024 – 2025 годах – по 29 300 человек;

число посещений библиотек в 2020 году – 318 900 ед., в 2021 году – 325 100 ед., в 2022 году – 331 300 ед., в 2023 году – 340 600 ед., в 2024 – 2025 годах – по 356 000 ед.;

количество проведенных культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, международным праздникам, памятным датам и праздникам местного значения в 2020 – 2025 годах – по 15 мероприятий ежегодно;

количество организованных районных смотров, конкурсов, фестивалей самодеятельного творчества и выставок в 2020-2025 годах – по 12 мероприятий ежегодно;

Значения целевых показателей подлежат ежегодному уточнению.

Срок реализации программы - 2020 - 2025 годы.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

Программные мероприятия направлены на:

создание благоприятных условий для приобщения населения Усть-Лабинского района к культурным ценностям, укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности, расширение доступа различных категорий населения Усть-Лабинского района к достижениям культуры и искусства, создание безопасных условий хранения и использования музейных коллекций, их эффективного использования в образовательных и просветительских целях, оптимизация структуры обеспечения пожарно-охранных мероприятий на объектах культуры, искусства и кинематографии Усть-Лабинского района;

повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры Усть-Лабинского района, улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, искусства и кинематографии Усть-Лабинского района, сохранение и развитие кадрового потенциала культуры и искусства Усть-Лабинского района; создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям муниципальных учреждений культуры Усть-Лабинского района, сохранение и предотвращение утраты культурного наследия Усть-Лабинского района, сохранение и развитие художественно-эстетического образования и кадрового потенциала в муниципальных учреждениях культуры и искусства Усть-Лабинского района;

реализация функций отдела культуры в области культуры, искусства и кинематографии, осуществляемых в рамках полномочий отдела культуры администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

7

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район с привлечением средств из краевого бюджета, средств поселений.

Объем финансирования основных мероприятий представлен в таблице:

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | Краевой бюджет | Бюджет МО Усть-Лабинский район | Средства поселений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 год | 99 896,0 | - | 106,9 | 99 789,1 | - |
| 2021 год | 98 110,7 | - | 112,8 | 97 997,9 | - |
| 2022 год | 97 997,9 | - | - | 97 997,9 | - |
| 2023 год | 97 997,9 | - | - | 97 997,9 | - |
| 2024 год | 97 997,9 | - | - | 97 997,9 | - |
| 2025 год | 97 997,9 | - | - | 97 997,9 | - |
| Всего по основным мероприятиям | 589 998,3 | - | 219,7 | 589 778,6 | - |

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями

в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальной программой предусматривается выполнение основного мероприятия № 1 «Развитие дополнительного образования детей», основного мероприятия № 2 «Культура Усть-Лабинского района», включающего сведения об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) муниципальными учреждениями, подведомственными отделу культуры, которые приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

8

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы предоставляются в управление экономики администрации муниципального  образования  Усть-Лабинский район в составе

ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, являющейся Приложением № 5 к Порядку, утвержденному  постановлением администрации     муниципального     образования    Усть-Лабинский   район  от 8 июня 2015 года № 608  «Об утверждении     Порядка     принятия   решения  о   разработке,    формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район».

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль

за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программы - отдел культуры администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Координатор муниципальной программы в процессе реализации муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

9

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации муниципального

образования Усть-Лабинский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте администрации муниципального образования Усть-Лабинский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Механизм реализации Программы предполагает закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для   обеспечения   государственных   и   муниципальных   нужд»,

предоставление субсидий муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Усть-Лабинского района.

Перечисление субсидий осуществляется на основании соглашений (договоров), заключенных между отделом культуры администрации муниципального образования Усть-Лабинский район и муниципальными бюджетными и автономными учреждениями культуры Усть-Лабинского района в установленном порядке.

Финансирование муниципальных казенных учреждений культуры Усть-Лабинского района осуществляется на основании сметы расходов в установленном порядке. Предоставление субсидий из краевого бюджета, в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования Усть-Лабинский район, устанавливается постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края на основании соглашений, заключенных между министерством культуры Краснодарского края и муниципальным образованием Усть-Лабинский район.

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет администрация муниципального образования Усть-Лабинский район.

Начальник отдела культуры

администрации муниципального

образования Усть-Лабинский район				И.С. Яськина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Усть-Лабинский район

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район

«Развитие культуры Усть-Лабинского района»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год - отчетный | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие культуры Усть-Лабинского» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель - формирование приоритетного культурного и гуманитарного развития личности, укрепление единства народов Усть-Лабинского района и Краснодарского края посредством обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и реализация творческого потенциала населения района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 - реализация общеобразовательных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в области дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность контингента учащихся детских школ искусств | Чел. | 1039 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 |
| Задача № 2 – сохранение, развитие и пропаганда лучших образцов искусства и народного творчества, а также внедрение новых технологий для создания безопасных условий хранения и использования музейных коллекций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Число посещений муниципальных музейных учреждений | Тыс. чел. |  |  |  | 25,76 | 26,3 | 26,8 | 27,3 | 28,1 | 29,3 | 29,3 |
| Задача № 3 – организация библиотечного обслуживания населения Усть-Лабинского района, комплектования и обеспечение сохранности библиотечных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Число посещений библиотек | Тыс.ед. |  |  |  | 312,7 | 318,9 | 325,1 | 331,3 | 340,6 | 356,0 | 356,0 |
| Задача № 4 – организация и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры в муниципальном образовании Усть-Лабинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество проведен-ных культурно-массо-вых мероприятий, по-священных государст-венным, международ-ным праздникам, па-мятным датам и праз-дникам местного значения |  |  |  | Ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 4.2. | Количество органи-зованных районных смотров, конкурсов, фестивалей самоде-ятельного творчества и выставок |  |  | Ед. |  | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Задача № 5 - реализация функций отдела культуры, централизованной бухгалтерии культуры и методического центра культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Целевой показатель отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела культуры

администрации муниципального

образования Усть-Лабинский район										               И.С. Яськина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Усть-Лабинский район

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район

«Развитие культуры Усть-Лабинского района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | Бюджет МО Усть-Лабинский район | Средства поселений |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель - формирование приоритетного культурного и гуманитарного развития личности, укрепление единства народов Усть-Лабинского района и Краснодарского края посредством обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и реализация творческого потенциала населения района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача № 1 - реализация общеобразовательных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в области дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие № 1 | 2020 | 49 702,0 | - | 106,9 | 49 595,1 | - |  | МБУ ДО ДМШ г.Усть-Лабинска, МБУ ДО ДХШ г.Усть-Лабинска, МБУ ДО ДШИ ст.Новолабинской, МБУ ДО ДШИ ст.Воронежской, МБУ ДО ДМШ ст.Ладожской |
|  |  | 2021 | 48 710,5 | - | 112,8 | 48 597,7 | - |  |  |
|  |  | 2022 | 48 597,7 | - | - | 48 597,7 | - |  |  |
|  |  | 2023 | 48 597,7 | - | - | 48 597,7 | - |  |  |
|  |  | 2024 | 48 597,7 | - | - | 48 597,7 | - |  |  |
|  |  | 2025 | 48 597,7 | - | - | 48 597,7 | - |  |  |
|  |  | Всего | 292 803,3 | - | 219,7 | 292 583,6 | - |  |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Реализация дополнитель-ных общеобразовательных предпрофессиональных программ; реализация дополнительных общераз-вивающих программ (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополни-тельного образования (предоставление субсидий бюджетным учреждениям | 2020 | 49 274,0 |  | - | - |  | 49 274,0 | - |  | Выполнение муниципального задания школами искусств – 100% |  | МБУ ДО ДМШ г.Усть-Лабинска, МБУ ДО ДХШ г.Усть-Лабинска, МБУ ДО ДШИ ст.Новолабинской, МБУ ДО ДШИ ст.Воронежской, МБУ ДО ДМШ ст.Ладожской |  |
|  |  | 2021 | 48 597,7 |  | - | - |  | 48 597,7 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 48 597,7 |  | - | - |  | 48 597,7 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 48 597,7 |  | - | - |  | 48 597,7 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 48 597,7 |  | - | - |  | 48 597,7 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 48 597,7 |  | - | - |  | 48 597,7 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 292 262,5 |  | - | - |  | 292 262,5 | - |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Осуществление отдельных государственных полномо-чий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помеще-ний, отопления и освеще-ния педагогическим работ-никам муниципальных образовательных организа-ций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края | 2020 | 106,9 |  | - | 106,9 |  | - | - |  | Количество человек, получивших компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения - 12 |  | МБУ ДО ДМШ г.Усть-Лабинска, МБУ ДО ДХШ г.Усть-Лабинска, МБУ ДО ДШИ ст.Новолабинской, МБУ ДО ДШИ ст.Воронежской, МБУ ДО ДМШ ст.Ладожской |  |
|  |  | 2021 | 112,8 |  | - | 112,8 |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 219,7 |  | - | 219,7 |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 1.3. | Укрепление материально-технической базы, технического оснащения детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств | 2020 | 321,1 |  | - | - |  | 321,1 |  |  | Приобретение музыкальных инструментов: гитара акустическая – 3 ед., домра альт 3-х струнная – 4 ед. |  | МБУ ДО ДМШ ст.Ладожской |  |
|  |  | Всего | 321,1 |  | - | - |  | 321,1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача № 2 – сохранение, развитие и пропаганда лучших образцов искусства и народного творчества, а также внедрение новых технологий для создания безопасных условий хранения и использования музейных коллекций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие № 2 | 2020 | 28 764,3 |  | - | - |  | 28 764,3 | - |  |  |  |  | РМБУК «РДК «Кубань», МБУК «Муниципальный историко-краеведческий музей Усть-Лабинского района» |
|  |  | 2021 | 28 042,3 |  | - | - |  | 28 042,3 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 28 042,3 |  | - | - |  | 28 042,3 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 28 042,3 |  | - | - |  | 28 042,3 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 28 042,3 |  | - | - |  | 28 042,3 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 28 042,3 |  | - | - |  | 28 042,3 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 168 975,8 |  | - | - |  | 168 975,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение мероприятий (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-пальных учреждений (предоставление субсидий бюджетным учреждениям) | 2020 | 13 982,7 |  | - | - |  | 13 982,7 | - |  | Выполнение муниципального задания культурно-досуговым учреждением – 100% |  | РМБУК «РДК «Кубань» |  |
|  |  | 2021 | 13 852,8 |  | - | - |  | 13 852,8 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 13 852,8 |  | - | - |  | 13 852,8 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 13 852,8 |  | - | - |  | 13 852,8 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 13 852,8 |  | - | - |  | 13 852,8 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 13 852,8 |  | - | - |  | 13 852,8 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 83 246,7 |  | - | - |  | 83 246,7 | - |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и коллекций; создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-пальных учреждений (предоставление субсидий бюджетным учреждениям) | 2020 | 14 492,2 |  | - | - |  | 14 492,2 | - | Выполнение муниципального задания бюджетным учреждением - 100% |  |  | МБУК «Муниципальный историко-краеведческий музей Усть-Лабинского района |  |
|  |  | 2021 | 14 189,5 |  | - | - |  | 14 189,5 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 14 189,5 |  | - | - |  | 14 189,5 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 14 189,5 |  | - | - |  | 14 189,5 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 14 189,5 |  | - | - |  | 14 189,5 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 14 189,5 |  | - | - |  | 14 189,5 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 85 439,7 |  | - | - |  | 85 439,7 | - |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Укрепление материально-технической базы, технического оснащения муниципальных учреждений культуры | 2020 | 289,4 |  | - | - |  | 289,4 | - | Приобретение театраль-ных кресел в количестве 580 ед. |  |  | РМБУК «РДК «Кубань» |  |
|  |  | Всего | 289,4 |  | - | - |  | 289,4 | - |  |  |  |  |  |
| Задача № 3 – организация библиотечного обслуживания населения Усть-Лабинского района, комплектования и обеспечение сохранности библиотечных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие № 3 | 2020 | 6 696,8 |  |  |  | 6 696,8 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 6 696,8 |  |  |  | 6 696,8 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 6 696,8 |  |  |  | 6 696,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 6 696,8 |  |  |  | 6 696,8 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 6 696,8 |  |  |  | 6 696,8 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 6 696,8 |  |  |  | 6 696,8 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 40 180,8 |  |  |  | 40 180,8 |  | - |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности библиотеч-ного обслуживания населения Усть-Лабинского района, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов | 2020 | 6 696,8 |  |  |  | 6 696,8 |  | - | Выполнение муниципального задания бюджетным учреждением на-100% |  |  | МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» |  |
|  |  | 2021 | 6 696,8 |  |  |  | 6 696,8 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 6 696,8 |  |  |  | 6 696,8 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 6 696,8 |  |  |  | 6 696,8 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 6 696,8 |  |  |  | 6 696,8 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 6 696,8 |  |  |  | 6 696,8 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 40 180,8 |  |  |  | 40 180,8 |  | - |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача № 4 - организация и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры в муниципальном образовании Усть-Лабинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие № 4 | 2020 | 850,4 |  | - | - | 850,4 |  | - |  |  | Отдел культуры |  |  |
|  |  | 2021 | 850,4 |  | - | - | 850,4 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 850,4 |  | - | - | 850,4 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 850,4 |  | - | - | 850,4 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 850,4 |  | - | - | 850,4 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 850,4 |  | - | - | 850,4 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 5 102,4 |  | - |  | 5 102,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, международным праздникам, памятным датам и праздникам местного значения | 2020 | 700,0 |  | - | - | 700,0 |  |  |  | Кол-во организованных и проведенных меро-приятий – 15 единиц (ежегодно) | Отдел культуры |  |  |
|  |  | 2021 | 700,0 |  | - | - | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 700,0 |  | - | - | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 700,0 |  | - | - | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 700,0 |  | - | - | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 700,0 |  | - | - | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 4 200,0 |  | - | - | 4 200,0 |  | - |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Организация районных смотров, конкурсов, фестивалей самодеятельного творчества и выставок | 2020 | 150,4 |  | - | - | 150,4 |  | - |  | Количество организованных и проведенных мероприятий – 12 единиц (ежегодно) | Отдел культуры |  |  |
|  |  | 2021 | 150,4 |  | - | - | 150,4 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 150,4 |  | - | - | 150,4 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 150,4 |  | - | - | 150,4 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 150,4 |  | - | - | 150,4 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 150,4 |  | - | - | 150,4 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 902,4 |  | - | - | 902,4 |  | - |  |  |  |  |  |
| 5. | Задача № 5 – реализация функций отдела культуры, централизованной бухгалтерии культуры, методического центра культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие № 5 | 2020 | 13 882,5 |  | - | - | 13 882,5 |  | - |  |  | Отдел культуры, МКУК «Районный организационно-методический центр культуры», МКУ «ЦБ культуры» |  |  |
|  |  | 2021 | 13 810,7 |  | - | - | 13 810,7 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 13 810,7 |  | - | - | 13 810,7 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 13 810,7 |  | - | - | 13 810,7 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 13 810,7 |  | - | - | 13 810,7 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 13 810,7 |  | - | - | 13 810,7 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 82 936,0 |  | - | - | 82 936,0 |  | - |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства | 2020 | 2 223,5 |  | - | - | 2 223,5 |  | - |  | Реализация функций отдела культуры | Отдел культуры |  |  |
|  |  | 2021 | 2 223,5 |  | - | - | 2 223,5 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 2 223,5 |  | - | - | 2 223,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 2 223,5 |  | - | - | 2 223,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2 223,5 |  | - | - | 2 223,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2 223,5 |  | - | - | 2 223,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 13 341,0 |  | - | - | 13 341,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Методическое обслужи-вание учреждений культуры (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы куль-туры (финансовое обеспе-чение выполнения казен-ными учреждениями) | 2020 | 3 626,1 |  | - | - | 3 626,1 |  | - |  | Реализация функций методического центра | МКУК «Районный организационно-методический центр культуры» |  |  |
|  |  | 2021 | 3 584,3 |  | - | - | 3 584,3 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 3 584,3 |  | - | - | 3 584,3 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 3 584,3 |  | - | - | 3 584,3 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 3 584,3 |  | - | - | 3 584,3 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 3 584,3 |  | - | - | 3 584,3 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 21 547,6 |  |  |  | 21 547,6 |  | - |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Обеспечение деятельности в сфере ведения бухгалтерского, налогового, статистического учета юридических лиц (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культу-ры (финансовое обеспе-чение выполнения функций казенными учреждениями) | 2020 | 8 032,9 |  | - | - | 8 032,9 |  | - |  | Реализация функций централизованной бухгалтерии | МКУ «ЦБ культуры» |  |  |
|  |  | 2021 | 8 002,9 |  | - | - | 8 002,9 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 8 002,9 |  | - | - | 8 002,9 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 8 002,9 |  | - | - | 8 002,9 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 8 002,9 |  | - | - | 8 002,9 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 8 002,9 |  | - | - | 8 002,9 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 48 047,4 |  | - | - | 48 047,4 |  | - |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2020 | 99 896,00 |  | - | 106,9 | 99 789,1 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 98 110,7 |  | - | 112,8 | 97 997,9 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 97 997,9 |  | - | - | 97 997,9 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 97 997,9 |  | - | - | 97 997,9 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 97 997,9 |  | - | - | 97 997,9 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 97 997,9 |  | - | - | 97 997,9 |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 589 998,3 |  | - | 219, 7 | 589 778,6 |  | - |  |  |  |  |  |

Начальник отдела культуры												И.С. Яськина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

Усть-Лабинский район

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы

на очередной финансовый год и плановый период

|  | Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы) | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) |  |  |  |  |  |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед-ца изме-рения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | МБУ ДО ДХШ г.Усть-Лабинска МО Усть-Лабинский район Услуга: реализация дополни-тельных общеобразовательных общеразвивающих программ | Чел./процент | 33/30 | 33/30 | 33/30 | 33/30 | 33/30 | 33/30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: среднегодовой контингент обучающихся | Чел. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: доля обучающихся детей, участвующих в творческих мероприятиях, от общего числа обучающихся | Процент | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | МБУ ДО ДХШ г.Усть-Лабинска МО Усть-Лабинский район Услуга: реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ | Чел./процент | 65/34 | 65/34 | 65/34 | 65/34 | 65/34 | 65/34 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: среднегодовой контингент обучающихся | Чел. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: доля обучающихся детей, участвующих в творческих мероприятиях, от общего числа обучающихся | Процент | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | МБУ ДО ДШИ ст.Новолабинской МО Усть-Лабинский район Услуга: реализация дополни-тельных общеобразовательных общеразвивающих программ | Чел./процент | 65/69 | 65/69 | 65/69 | 65/69 | 65/69 | 65/69 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: среднегодовой контингент обучающихся | Чел. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: доля обучающихся детей, участвующих в творческих мероприятиях, от общего числа обучающихся | Процент | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | МБУ ДО ДШИ ст.Новолабинской МО Усть-Лабинский район Услуга: реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ | Чел./ Процент | 100/85 | 100/85 | 100/85 | 100/85 | 100/85 | 100/85 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: среднегодовой контингент обучающихся | чел | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: доля обучающихся детей, участвующих в творческих мероприятиях, от общего числа обучающихся | процент | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | МБУ ДО ДШИ ст.Воронежской Услуга: реализация дополни-тельных общеобразовательных общеразвивающих программ | Чел./ Процент | 335/ 100 | 335/ 100 | 335/ 100 | 335/ 100 | 335/ 100 | 335/ 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: среднегодовой контингент обучающихся | Чел. | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: доля обучающихся детей, участвующих в творческих мероприятиях, от общего числа обучающихся | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | МБУ ДО ДШИ ст.Воронежской Услуга: реализация дополни-тельных общеобразовательных предпрофессиональных программ | Чел./ процент | 27/80 | 27/80 | 27/80 | 27/80 | 27/80 | 27/80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: среднегодовой контингент обучающихся | Чел. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: доля обучающихся детей, участвующих в творческих мероприятиях, от общего числа обучающихся | Процент | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | МБУ ДО ДМШ ст.Ладожской МО Усть-Лабинский район Услуга: реализация дополни-тельных общеобразовательных общеразвивающих программ | Чел./ Процент | 72/63 | 72/63 | 72/63 | 72/63 | 72/63 | 72/63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: среднегодовой контингент обучающихся | Чел. | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: доля обучающихся детей, участвующих в творческих мероприятиях, от общего числа обучающихся | Процент | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | МБУ ДО ДМШ ст.Ладожской МО Усть-Лабинский район Услуга: реализация дополни-тельных общеобразовательных предпрофессиональных программ | Чел. / Процент | 92/87 | 92/87 | 92/87 | 92/87 | 92/87 | 92/87 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: среднегодовой контингент обучающихся | Чел. | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: доля обучающихся детей, участвующих в творческих мероприятиях, от общего числа обучающихся | Процент | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | МБУ ДО ДМШ г.Усть-Лабинска МО Усть-Лабинский район Услуга: реализация дополни-тельных общеобразовательных общеразвивающих программ | Чел./ Процент | 195/ 85 | 195/ 85 | 195/ 85 | 195/ 85 | 195/ 85 | 195/ 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: среднегодовой контингент обучающихся | Чел. | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: доля обучающихся детей, участвующих в творческих мероприятиях, от общего числа обучающихся | Процент | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | МБУ ДО ДМШ г.Усть-Лабинска МО Усть-Лабинский район Услуга: реализация дополни-тельных общеобразовательных предпрофессиональных программ | Чел./ Процент | 135/ 95 | 135/ 95 | 135/ 95 | 135/ 95 | 135/ 95 | 135/ 95 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: среднегодовой контингент обучающихся | Чел. | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: доля обучающихся детей, участвующих в творческих мероприятиях, от общего числа обучающихся | Процент | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | РМБУК «Районный Дворец культуры «Кубань» МО Усть-Лабинский район Услуга: организация и проведение мероприятий | Чел./ ед. | 56225/ 302 | 56225/ 302 | 56225/ 302 | 56225/ 302 | 56225/ 302 | 56225/ 302 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: число зрителей культурно-массовых мероприятий | Чел. | 56225 | 56225 | 56225 | 56225 | 56225 | 56225 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: количество проводимых мероприятий | Ед. | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | МБУК «Муниципальный историко-краеведческий музей Усть-Лабинского района Услуга: создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях) | Чел. / ед. | 16700 / 25 | 16700 / 25 | 16700 / 25 | 16700 / 25 | 16700 / 25 | 16700 / 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: Количество потребителей | Чел. | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: Количество экспозиций | Ед. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | МБУК «Муниципальный историко-краеведческий музей Усть-Лабинского района Услуга: создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара) | Чел. / ед. | 10000 / 21 | 10000 / 21 | 10000 / 21 | 10000 / 21 | 10000 / 21 | 10000 / 21 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: Количество потребителей | Чел. | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: Количество экспозиций | Ед. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | МБУК «Муниципальный историко-краеведческий музей Усть-Лабинского района Работа: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Ед. | 21268 | 21268 | 21268 | 21268 | 21268 | 21268 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: количество музейных предметов, музейных коллекций | Ед. | 21268 | 21268 | 21268 | 21268 | 21268 | 21268 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Процент/ ед-ца /ед-ца /ед-ца / ед-ца | 92/318900/ 615735/ 50280/2244 | 92/325100/ 615735/ 50280/2244 | 92/331300/ 615735/ 50280/2244 | 92/340600/ 615735/ 50280/2244 | 92/356000/ 615735/ 50280/2244 | 92/356000/ 615735/ 50280/2244 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: повышение уровня удовлетворенности населения качеством услуг | Процент | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: количество посещений | единица | 318 900 | 325100 | 331300 | 340600 | 356000 | 356000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: количество выданных документов | единица | 615735 | 615735 | 615735 | 615735 | 615735 | 615735 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: количество участников культурно-досуговых мероприятий | единица | 50280 | 50280 | 50280 | 50280 | 50280 | 50280 |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель: количество проведенных мероприятий | единица | 2244 | 2244 | 2244 | 2244 | 2244 | 2244 |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела культуры

администрации муниципального

образования Усть-Лабинский район												И.С. Яськина