ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

приложение к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Тенгинское сельское поселение

Усть-Лабинского района Краснодарского Края

на период 20 лет (до 2032 г.)

с выделением первой очереди строительства 10 лет (с 2013 г. до 2022 г.)

и на перспективу до 2041 года

Том 1.

Теплоснабжение книга 1.5

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Усть-Лабинский район

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Тенгинское сельское поселение

Основные выводы и предложения

ООО «Архземинвестпроект»

(наименование организации разработчика)

Оглавление

1. Наименование проекта	4

2. Цель программы комплексного развития	4

3. Существующее состояние	5

4. Состояние по итогам запланированных мероприятий.	6

5. Существующее состояние (каждый источник теплоснабжения)	8

6. Объёмы финансирования программы модернизации	9

схемы теплоснабжения.	9

7. Срок реализации программы комплексного развития.	10

8. Показатели энергоэффективности реализации программы комплексного развития:	11

9. Конкретные предложения по разработанным мероприятиям с объёмами требуемых капитальных вложений.	13

- по источникам теплоснабжения:	13

- по наружным теплосетям:	18

10. Ожидаемые результаты реализации мероприятий предусмотренных проектом	21

# 1. Наименование проекта

"Приложение к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Тенгинское сельское поселение"  Схема теплоснабжения

# 2. Цель программы комплексного развития

Целью программы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надёжного теплоснабжения потребителей при соответствии требованиям экологических стандартов. Основные цели программы:

- Разработка перечня мероприятий, реализация которых обеспечит снабжение населения теплом и горячей водой;

- Разработка технологических схем, которые обеспечивают оптимизацию затрат на производство и транспорт тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение.

- Обеспечение оптимизации тарифов, обеспечивающих финансовые потребности предприятий, необходимые для реализации инвестиционной и производственной программ а соответствии с законом № 210 от 30.12.2004г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- Создание условий, необходимых для привлечения инвестиций для развития и модернизации систем теплоснабжения.

# 3. Существующее состояние

Обеспечение тепловой энергией населения муниципального образования Тенгинское сельское поселение осуществляется  в основном централизованными  и частично децентрализованными системами теплоснабжения.

В настоящее время в муниципальном образовании Тенгинское сельское поселение эксплуатируется 5 источников теплоснабжения общей установленной мощностью 1,52 Гкал/ч, с присоединённой нагрузкой 0,54 Гкал/ч, что составляет 35,41 % использования общей мощности эксплуатируемых источников тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии в тепловые сети составляет 0,97 тыс. Гкал/год, в том числе на нужды отопления и вентиляции 0,93 тыс. Гкал/год, на нужды горячего водоснабжения 0,05 тыс. Гкал/год. При этом годовой полезный отпуск тепловой энергии за вычетом потерь в тепловых сетях составляет 0,91 тыс. Гкал/год. В системе теплоснабжения муниципального образования Тенгинское сельское поселение задействовано 5 котельных обеспечивающих  централизованное теплоснабжение, с общим полезным отпуском тепла 910,69 Гкал/год, что составляет 100 % от общего полезного отпуска тепла.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей (в 2х трубном исполнении) составляет:           
всего - 503 м.  в т.ч.                               
 - подземная - 424 м.  (84,3 % )                            
 - надземная -79 м.  (15,7 % )

- Средние потери (расчётные)при транспортировке тепловой энергии (существующее положение)– 6,49 %

# 4. Состояние по итогам запланированных мероприятий.

В связи с тем, что рассматриваемый срок внедрения разрабатываемой схемы теплоснабжения муниципального образования Тенгинское сельское поселение составляет 20 лет, планируется реконструкция (модернизация) 1 существующего источника теплоснабжения теплоснабжения (при этом основным видом топлива планируется использовать природный газ). Общая установленная мощность существующих (реконструируемых) котельных будет равна 1,32 Гкал/ч.  Для обеспечения новых потребителей тепловой энергии планируется построить 3 источника теплоснабжения общей установленной мощностью 0,26 Гкал/ч

В результате запланированных мероприятий в муниципальном образовании Тенгинское сельское поселение будет эксплуатироваться 8 источников теплоснабжения общей установленной мощностью 1,58 Гкал/ч с присоединённой нагрузкой 0,78 Гкал/ч, что будет составлять49,76 % использования общей мощности эксплуатируемых источников тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии в тепловые сети планируется в объёме 1,44 тыс. Гкал/год, в том числе на нужды отопления и вентиляции 1,23 тыс. Гкал/год, на нужды горячего водоснабжения 0,2 тыс. Гкал/год. При этом годовой полезный отпуск тепловой энергии за вычетом потерь в тепловых сетях будет составлять 1,38 тыс. Гкал/год. В системе теплоснабжения муниципального образования Тенгинское сельское поселение будет задействовано 6 котельных обеспечивающих  централизованное теплоснабжение, с общим полезным отпуском тепла 1062,27 Гкал/год, что будет составлять  75 % от общего полезного отпуска тепла, и 2 встроенных (пристроенных) котельных автономного теплоснабжения, с общим количеством отпуска полезного тепла 317,73 Гкал/год, что будет составлять  25 % от общего полезного отпуска тепла.

Общая протяжённость существующих теплосетей (в 2х трубном исполнении) составляет 503 м. Согласно планам перспективного развития рассматриваемого поселения планируется проложить дополнительно 30 м. Учитывая, что к расчётному сроку прогнозируется износ теплосетей в размере  22,7 %, рекомендуется выполнить реконструкцию, замену и строительство новых тепловых сетей общей протяжённостью 144 м. теплосетей.  При этом строительство новых тепловых сетей, реконструкция и ремонт существующих тепловых сетей должны вестись с применением высокоэффективных материалов, включая полимерные трубы и трубопроводы, теплоизолированные в заводских условиях. Способы прокладки трубопроводов должны учитывать свойства грунтов и вписываться в архитектурную среду поселения.

В настоящее время утверждённый тариф на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающей организацией,   составляет 1628,42 руб/Гкал. Объём капитальных вложений требуемых для модернизации системы теплоснабжения составляет  13144,37 тыс. руб. 
         В результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, ожидается:  снижение удельного расхода топлива с 160,11 кгут/Гкал до 158,74 кгут/Гкал  снижение потерь в тепловых сетях с 6,64 % до 3,9 %  снижение удельного расхода электроэнергии с 61,7 кВт*ч/Гкал до 24,72 кВт*ч/Гкал

# 5. Существующее состояние системы теплоснабжения.

| Источник теплоснабжения | Год ввода в эксплуатацию | Основной вид топлива | Мощность котельной, Гкал/ч | Подключённая нагрузка, Гкал/ч | Годовая выработка, Гкал/год | Годовой расход топлива, т.у.т./год | Дефицит (-), резерв (+) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельная 1 (МУЗ ЦРБ Участковая больница) Тенгинское СП ст Тенгинская ул Ленина 35; 2 кот. Дакон мощностью 0,12 МВт | 2005 | природный газ | 0,206 | 0,104 | 190,91 | 30,30 | 0,10 |
| Котельная 2 (МДОУ № 25 + МКУК КДЦ " Тенгинский") Тенгинское СП ст Тенгинская ул Макаренко 27; 2 кот. Дакон мощностью 0,36 МВт | 2006 | природный газ | 0,619 | 0,175 | 328,42 | 52,13 | 0,43 |
| Котельная 3 (МОУ СОШ № 14) Тенгинское СП ст Тенгинская ул Ленина 28; 2 кот. Дакон мощностью 0,19 МВт | 2005 | природный газ | 0,327 | 0,136 | 249,65 | 39,63 | 0,18 |
| Котельная 4 (МОУ СОШ № 14 (начальная Школа)) Тенгинское СП ст Тенгинская ул Ленина 28; 1 кот. Дакон мощностью 0,03 МВт | 2005 | природный газ | 0,026 | 0,024 | 44,06 | 7,01 | 0,00 |
| Котельная 5 (ГОУС ШИ № 32) Тенгинское СП ст Тенгинская ул Пролетарская; 2 кот. _ мощностью 0,2 МВт | 1996 | природный газ | 0,344 | 0,100 | 183,57 | 30,49 | 0,24 |

# 6. Объёмы финансирования программы модернизации схемы теплоснабжения.

Объем финансовых потребностей по реализации

программы. (реконструкция и модернизация существующих котельных, включая тепловые сети)

| В целом по программе | 6004,9 | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Котельное и основное оборудование | 1566,2 | тыс. руб. |
| Строительно-монтажные работы | 3743,8 | тыс. руб. |
| в том числе : |  |  |
| Тепловые сети наружные | 826,4 | тыс. руб. |
| Подключение внешних инженерных сетей | 42,6 | тыс. руб. |
| Проектирование | 519,6 | тыс. руб. |
| Экспертиза проектной документации | 175,4 | тыс. руб. |

Объем финансовых потребностей по реализации

программы. (строительство новых (проектируемых) котельных, включая тепловые сети)

| В целом по программе | 7139,4 | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Котельное и основное оборудование | 3436,9 | тыс. руб. |
| Строительно-монтажные работы | 2920,3 | тыс. руб. |
| в том числе : |  |  |
| Тепловые сети наружные | 215,3 | тыс. руб. |
| Подключение внешних инженерных сетей | 114,7 | тыс. руб. |
| Проектирование | 584,9 | тыс. руб. |
| Экспертиза проектной документации | 197,4 | тыс. руб. |

Объем финансовых потребностей по реализации

программы. (на расчётный период 2032 г.)

| В целом по программе | 13144,4 | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Котельное и основное оборудование | 5003,2 | тыс. руб. |
| Строительно-монтажные работы | 6664,0 | тыс. руб. |
| в том числе : |  |  |
| Тепловые сети наружные | 1041,8 | тыс. руб. |
| Подключение внешних инженерных сетей | 157,2 | тыс. руб. |
| Проектирование | 1104,5 | тыс. руб. |
| Экспертиза проектной документации | 372,8 | тыс. руб. |

| Объёмы финансирования программы развития системы теплоснабжения, млн.руб. |  |
| --- | --- |
| Год реализации инвестиционного проекта (программы развития системы теплоснабжения) | Сметная стоимость программы развития теплоснабжения (в ценах на год разработки схемы теплоснабжения) |
| 2014 |  |
| 2015 |  |
| 2016 | 603,30 |
| 2017 |  |
| 2018 - 2022 | 10934,72 |
| 2023 - 2027 | 1606,35 |
| 2028 - 2032 |  |
| Расчётный срок , 2032 г. | 13144,37 |

# 7. Срок реализации программы комплексного развития.

Планируемый срок реализации программы комплексного развития - 2032 г. Проектный срок разбивается на этапы по 1 году на первые 5 лет и на три этапа по пять лет каждый.

# 8. Показатели энергоэффективности реализации программы развития и модернизации системы теплоснабжения:

| Показатели энергоэффективности, достигаемые в результате модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей после мероприятий предусмотренных схемой теплоснабжения, по всем котельным, на каждом этапе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемый срок внедрения мероприятий | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 - 2022 | 2023 - 2027 | 2028 - 2032 | На расчётный срок 2032 г. |
| Снижение удельного расхода топлива, % |  |  |  |  | 0,86 |  |  | 0,86 |
| Снижение потерь в тепловых сетях относительно существующего положения, % |  |  | 4,39 |  | 3,23 | 9,90 |  | 17,52 |
| Снижение расхода электроэнергии, % |  |  | 15,01 |  | 11,04 | 33,88 |  | 59,94 |

| Показатели энергоэффективности, достигаемые в результате модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей после мероприятий предусмотренных схемой теплоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения | Снижение удельного расхода топлива, % | Снижение потерь в тепловых сетях относительно существующего положения, % | Снижение удельного расхода электроэнергии, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная 1 (МУЗ ЦРБ Участковая больница) Тенгинское СП ст Тенгинская ул Ленина 35 |  | 2,33% | 49,07% |
| Котельная 2 (МДОУ № 25 + МКУК КДЦ " Тенгинский") Тенгинское СП ст Тенгинская ул Макаренко 27 |  | 0,50% | 64,00% |
| Котельная 3 (МОУ СОШ № 14) Тенгинское СП ст Тенгинская ул Ленина 28 |  | 56,51% | 23,02% |
| Котельная 4 (МОУ СОШ № 14 (начальная Школа)) Тенгинское СП ст Тенгинская ул Ленина 28 |  | 52,94% | 63,80% |
| Котельная 5 (ГОУС ШИ № 32) Тенгинское СП ст Тенгинская ул Пролетарская | 4,44% | 28,27% | 41,44% |

# 9. Конкретные предложения по разработанным мероприятиям с объёмами требуемых капитальных вложений.

На основании выполненных расчётов и проведенного анализа существующего положения в системе теплоснабжения, а также рассмотрения вариантов её совершенствования, настоящей схемой теплоснабжения предлагаются к реализации следующие мероприятия:

### - по источникам теплоснабжения:

Схемой теплоснабжения предусматривается диспетчеризация котельных с выводом основных параметров работы по каналам сотовой связи на центральный диспетчерский пункт, организуемый на энергоснабжающем предприятии. 





          Все здания котельных подлежат обязательному обследованию по объемно-планировочным решениям и конструкциям элементов и их соединений, обеспечивающие сейсмостойкость.

| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию) | Рекомендованные мероприятия по каждой рассматриваемой котельной | Потребность в финансовых ресурсах (без учёта НДС), тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | СМР (включая подключение инженерных сетей без учёта наружных теплосетей ) | в т.ч. оборудование | ПИР |
| Котельная 1 (МУЗ ЦРБ Участковая больница) Тенгинское СП ст Тенгинская ул Ленина 35 | 2023 - 2027 | Техническое состояние рассматриваемой котельной удовлетворительное и не требует дополнительных мероприятий за исключением режимной наладки. | 582,2 | 533,1 |  | 49,1 |
| Котельная 2 (МДОУ № 25 + МКУК КДЦ " Тенгинский") Тенгинское СП ст Тенгинская ул Макаренко 27 | 2023 - 2027 | Техническое состояние рассматриваемой котельной удовлетворительное и не требует дополнительных мероприятий за исключением режимной наладки. | 619,2 | 538,6 |  | 80,6 |
| Котельная 3 (МОУ СОШ № 14) Тенгинское СП ст Тенгинская ул Ленина 28 | 2016 | Техническое состояние рассматриваемой котельной удовлетворительное и не требует дополнительных мероприятий за исключением режимной наладки. | 586,2 | 536,8 |  | 49,4 |
| Котельная 4 (МОУ СОШ № 14 (начальная Школа)) Тенгинское СП ст Тенгинская ул Ленина 28 | 2023 - 2027 | Техническое состояние рассматриваемой котельной удовлетворительное и не требует дополнительных мероприятий за исключением режимной наладки. | 359,4 | 329,1 |  | 30,3 |
| Котельная 5 (ГОУС ШИ № 32) Тенгинское СП ст Тенгинская ул Пролетарская | 2018 - 2022 | Техническое состояние рассматриваемой котельной к расчётному сроку не будет соответствовать требованиям норм технической эксплуатации, кроме того состояние строительных конструкций не позволяет произвести модернизацию существующей котельной, оставив её в том же помещении, что требует строительства котельной в блочном исполнении (2 кот. мощностью 0,07 МВт ) взамен существующей с установкой новой дымовой трубы. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Реконструкция котельной выполняется с уменьшением тепловой мощности. | 2780,1 | 2545,9 | 1566,2 | 234,2 |
| Котельная 6 (1п (дду)) Тенгинское СП ст Тенгинская | 2018 - 2022 | Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, проектируется строительство новой котельной (2 кот. мощностью 0,048 МВт ) в блочном исполнении с соответствующей дымовой трубой, и проведение необходимых пусконаладочных работ. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. | 2455,6 | 2248,7 | 1278,3 | 206,9 |
| Котельная 7 (2п) Тенгинское СП ст Тенгинская | 2018 - 2022 | Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, проектируется строительство новой котельной (2 кот. мощностью 0,036 МВт ) в блочном исполнении с соответствующей дымовой трубой, и проведение необходимых пусконаладочных работ. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. | 1471,2 | 1347,3 | 592,4 | 124,0 |
| Котельная 8 (3п) Тенгинское СП ст Тенгинская | 2018 - 2022 | Для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей, проектируется строительство новой котельной (2 кот. мощностью 0,072 МВт ) в блочном исполнении с соответствующей дымовой трубой, и проведение необходимых пусконаладочных работ. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. | 2780,1 | 2545,9 | 1566,2 | 234,2 |

В результате проведённых мероприятий основные характеристики существующих котельных изменятся следующим образом:

| Сравнительные характеристики Существующих источников тепловой энергии до и после модернизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий | Основной вид топлива |  | Установленная мощность, Гкал/ч |  | Подключённая нагрузка, Гкал/ч |  | Годовая выработка, Гкал/год |  |
|  |  | Существующее положение | Перспективное положение | Существующее положение | Перспективное положение | Существующее положение | Перспективное положение | Существующее положение | Перспективное положение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная 1 (МУЗ ЦРБ Участковая больница) Тенгинское СП ст Тенгинская ул Ленина 35 | 2023 - 2027 | природный газ | природный газ | 0,206 | 0,206 | 0,104 | 0,104 | 190,91 | 190,91 |
| Котельная 2 (МДОУ № 25 + МКУК КДЦ " Тенгинский") Тенгинское СП ст Тенгинская ул Макаренко 27 | 2023 - 2027 | природный газ | природный газ | 0,619 | 0,619 | 0,175 | 0,175 | 328,42 | 328,42 |
| Котельная 3 (МОУ СОШ № 14) Тенгинское СП ст Тенгинская ул Ленина 28 | 2016 | природный газ | природный газ | 0,327 | 0,327 | 0,136 | 0,136 | 249,65 | 249,65 |
| Котельная 4 (МОУ СОШ № 14 (начальная Школа)) Тенгинское СП ст Тенгинская ул Ленина 28 | 2023 - 2027 | природный газ | природный газ | 0,026 | 0,034 | 0,024 | 0,024 | 44,06 | 44,06 |
| Котельная 5 (ГОУС ШИ № 32) Тенгинское СП ст Тенгинская ул Пролетарская | 2018 - 2022 | природный газ | природный газ | 0,344 | 0,120 | 0,100 | 0,100 | 183,57 | 183,57 |

### - по наружным теплосетям:

- При анализе существующего положения в системе транспорта тепловой энергии выработан ряд предложений по повышению надёжности и недопущению аварийности в системе трубопроводов. Кроме того необходимо иметь ввиду, что пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается. Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах территории учреждений не допускается, запорная арматура должна устанавливаться за пределами территории. (СНиП 41-02-2003). Схемой теплоснабжения предлагаются к реализации следующие мероприятия (Схемы теплосетей находятся в отдельном томе прилагаемых материалов(Книга 1.3. «Графические материалы») :

| Источник теплоснабжения | Планируемый срок внедрения мероприятий (введения в эксплуатацию) | Рекомендованные мероприятия по каждой рассматриваемой котельной | Потребность в финансовых ресурсах (без учёта НДС), тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | стоимость наружных теплосетей | ПИР |
| Котельная 1 (МУЗ ЦРБ Участковая больница) Тенгинское СП ст Тенгинская ул Ленина 35 | 2023 - 2027 | Существующие тепловые сети остаются в дальнейшей эксплуатации. Реконструкция или капитальный ремонт тепловых сетей не требуется. |  |  |  |
| Котельная 2 (МДОУ № 25 + МКУК КДЦ " Тенгинский") Тенгинское СП ст Тенгинская ул Макаренко 27 | 2023 - 2027 | Существующие тепловые сети остаются в дальнейшей эксплуатации. Реконструкция или капитальный ремонт тепловых сетей не требуется. |  |  |  |
| Котельная 3 (МОУ СОШ № 14) Тенгинское СП ст Тенгинская ул Ленина 28 | 2016 | Существующие тепловые сети остаются в дальнейшей эксплуатации. Реконструкция или капитальный ремонт тепловых сетей не требуется. |  |  |  |
| Котельная 4 (МОУ СОШ № 14 (начальная Школа)) Тенгинское СП ст Тенгинская ул Ленина 28 | 2023 - 2027 | Существующие тепловые сети остаются в дальнейшей эксплуатации. Реконструкция или капитальный ремонт тепловых сетей не требуется. |  |  |  |
| Котельная 5 (ГОУС ШИ № 32) Тенгинское СП ст Тенгинская ул Пролетарская | 2018 - 2022 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 89 мм. длина 30 м. диам. 50 мм. длина 84 м. - | 902,5 | 826,4 | 76,0 |
| Котельная 6 (1п (дду)) Тенгинское СП ст Тенгинская | 2018 - 2022 | Схемой теплоснабжения предусматривается строительство новых магистральных и разводящих тепловых сетей для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей в объёме: для трубопроводов ОВ (в двухтрубном исполнении) - диам. 57 мм. длина 30 м. - | 235,1 | 215,3 | 19,8 |
| Котельная 7 (2п) Тенгинское СП ст Тенгинская | 2018 - 2022 | Проектируемая котельная является встроенной (пристроенной), наружных тепловых сетей не предусмотрено |  |  |  |
| Котельная 8 (3п) Тенгинское СП ст Тенгинская | 2018 - 2022 | Проектируемая котельная является встроенной (пристроенной), наружных тепловых сетей не предусмотрено |  |  |  |

Строительство новых тепловых сетей и реконструкция и ремонт существующих должно вестись с применением высокоэффективных материалов, включая полимерные трубы и трубопроводы, теплоизолированные в заводских условиях. Способы прокладки трубопроводов должны учитывать свойства грунтов и вписываться в архитектурную среду поселения.

# 10. Ожидаемые результаты реализации мероприятий, предусмотренных проектом

Проектом предусмотрено выполнение ряда мероприятий, которые повысят эффективность работы системы теплоснабжения рассматриваемого поселения и улучшат показатели её работы. Существующие и перспективные показатели работы системы теплоснабжения сведены в нижеприведённую таблицу:

|  | Сущ. положение |  | Перспективные показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Установленная мощность источников тепловой энергии | 1,52 | Гкал/ч | 1,58 | Гкал/ч |
| Количество источников тепловой энергии | 5 | шт | 8 | шт |
| Присоединённая нагрузка | 0,54 | Гкал/ч | 0,78 | Гкал/ч |
| Коэффициент использования мощности источников тепловой энергии | 35,41 | % | 49,76 | % |
| Общая протяженность сетей(в 2х трубном исполнении) | 0,51 | км | 0,54 | км |
| в т.ч., нуждающихся в замене | 0,11 | км |  |  |
| Выработка тепловой энергии | 996,61 | Гкал/год | 1469,33 | Гкал/год |
| Годовая выработка + передача покупного тепла : |  |  | 1469,33 | Гкал/год |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | 22,22 | Гкал/год | 32,75 | Гкал/год |
| То же, относительно выработки | 2,23 | % | 2,23 | % |
| То же, относительно отпуска | 2,28 | % | 2,28 | % |
| Потери в сетях | 64,67 | Гкал/год | 56,07 | Гкал/год |
| относительно выработки | 6,49 | % | 3,82 | % |
| относительно отпуска | 7,11 | % | 4,06 | % |
| Отпуск теплоэнергии в теплосети | 0,97 | тыс. Гкал/год | 1,44 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. отопление | 0,93 | тыс. Гкал/год | 1,23 | тыс. Гкал/год |
| в т.ч. ГВС | 0,05 | тыс. Гкал/год | 0,20 | тыс. Гкал/год |
| Нормативный объем потерь при передаче тепловой энергии | 0,10 | тыс. Гкал/год | 0,14 | тыс. Гкал/год |
| Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | 0,06 | тыс. Гкал/год | 0,06 | тыс. Гкал/год |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | 6,64 | % | 3,90 | % |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям в теплосети | 0,97 | тыс. Гкал/год | 1,44 | тыс. Гкал/год |
| Годовой полезный отпуск тепла за вычетом потерь в теплосетях | 0,91 | тыс. Гкал/год | 1,38 | тыс. Гкал/год |
| Удельный расход воды | 2,99 | м3/Гкал | 2,41 | м3/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 3,27 | м3/Гкал | 2,57 | м3/Гкал |
| Удельный расход эл. энергии | 61,70 | кВт*ч/Гкал | 24,72 | кВт*ч/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 67,59 | кВт*ч/Гкал | 26,31 | кВт*ч/Гкал |
| Удельный расход топлива | 160,11 | кгут/Гкал | 158,74 | кгут/Гкал |
| То же, отнесённый к 1 Гкал полезно отпущенного тепла | 175,40 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла | 168,95 | кгут/Гкал полезно отпущенного тепла |
| То же, отнесённый к 1 Гкал произведенного и покупного тепла |  |  | 158,74 | кгут/Гкал |
| Годовой расход топлива | 0,16 | тыс. тут | 0,23 | тыс. тут |
| Годовой расход воды | 2,98 | тыс.м3 | 3,54 | тыс.м3 |
| Годовой расход эл. энергии | 61,49 | МВт | 36,33 | МВт |
| Утв. тариф на тепловую энергию | 1628,42 | руб/Гкал |  |  |
| Себестоимость реализации |  |  | 2481,10 | руб/Гкал |
| Финансовая потребность по реализации программы на расчётный период до 2032 г. |  |  | 13144,37 | тыс. руб. |